## Planilha1
ID | Setores mapeados | Atividades mapeadas | Instruçoes feitas | Instruçoes reestruturadas | Manuais | Qtd colaboradores entrevistados | Qtd treinamentos executados | Responsável | % Concluído | Status | Etapa / Entrega
1 | Processo de Vendas - | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | João Tiago | 98 | Em Andamento | criação das IT's
1.1 | Processo de Administrativo de Vendas | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | João Tiago | 98 | Em Andamento | criação das IT's
2.1 | Processo de Consultoria de Pós Vendas | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | João Tiago | 80 | Em Andamento | criação das IT's
2.2 | Processo de Garantia | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | João Tiago | 100 | Concluído | Processo publicado
2.3 | Processo de Estoque | 17 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | João Tiago | 100 | Concluído | Processo publicado
2.4 | Processo de Oficina | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | João Tiago | 70 | Em Andamento | criação das IT's
2.5 | Adm da casa | 22 | 16 | 14 | 1 | 5 | 1 | João Tiago | 90 | Em Andamento | Aguardando publicação do processo
2.6 | Processo de Coordenadoria de Peças | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | João Tiago | 80 | Em Andamento | reestruturação do processo
3 | Soluções e Serviços | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | João Tiago | 40 | parado | entrevista
3.1 | Conectividade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | João Tiago | 0 | Não iniciado | Não iniciado
4 | Master Driver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | João Tiago | 0 | Não iniciado | Não iniciado
5.1 | Contas a pagar | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | Victória | 30 | Em Andamento | Validação das IT's
5.2 | Contas a receber | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | Victória | 30 | Em Andamento | Validação das IT's
5.3 | Crédito e cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Victória | 0 | Não iniciado | Não iniciado
5.4 | Administrativo- financeiro | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Victória | 10 | Em Andamento | entrevista
5.5 | Compras | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | João Tiago/ Victória | 10 | Em Andamento | criação das IT's