## Sheet1
Item | Atividades | Gurupi | Araguaína | Imperatriz | São Luís | Posto Roma | Teresina | Balsas
1 | Visita in loco | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho
2 | Relatório | Julho/Agosto | Julho/Agosto | Julho/Agosto | Julho/Agosto | Julho/Agosto | Julho/Agosto | Julho/Agosto
3 | Renovação de Licença Ambiental | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho
4 | Renovação de Outorga Água | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto
5 | Plano Gerenciamento Resíduos (PGRS) | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto
6 | Plano Gerenciamento Resíduos Perigosos | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro
7 | Plano Monitoramento Efluentes (PME) | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro
8 | Plano Monitoramento Solo e Águas Subterrâneas | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro
9 | Gestão Manifesto Transporte Resíduos (MTR) | Julho/Dezembro | Julho/Dezembro | Julho/Dezembro | Julho/Dezembro | Julho/Dezembro | Julho/Dezembro | Julho/Dezembro
10 | Procedimento Operacional Padrão (POP) | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto
11 | Treinamentos e Conscientização Ambiental | Setembro/Dezembro | Setembro/Dezembro | Setembro/Dezembro | Setembro/Dezembro | Setembro/Dezembro | Setembro/Dezembro | Setembro/Dezembro
12 | Visita in loco | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro